“TUTTI UNITI PER LA PINETA E UNA VIAREGGIO MIGLIORE”

Relazione Intermedia

Processo finanziato con l’appoggio la Legge Regionale 46/2013

# Indice

# 1. Informazioni Richiedente

# 2. Oggetto e contesto decisionale del Processo Partecipativo

# 3. Obiettivi di Progetto e risultati al momento ottenuti

# 4. Durata del progetto

# 5. Fasi del Progetto ed attività finora realizzate

# 6.Metodologia

# 7. Ostacoli superati e questioni aperte

# 8. Impatti e Sostenibilità futura del Progetto

# 9. Partecipanti e loro grado di soddisfazione

# 10. Memoria del Percorso Partecipativo

# 11. Rendicontazione ed elenco dei giustificativi di spesa

# 12. documentazione allegata

- Richiedente

Denominazione:Amici della Terra  club Versilia

Codice Fiscale:	9400100460

Sede legale:via Corsica 1 Forte dei Marmi
CAP	55042	Località Forte dei Marmi	Prov.  Lucca
Tel.	0584  80452

E-mail: adtversilia@tiscali.it

# Rappresentante legale:

# Jacopo Simonetta, nuovo Presidente Associazione, tel. 0584  80452

Responsabile operativo del progetto

Giudiceandrea Angela

Cell.  3478406679, e-mail: adtversilia@tiscali.it

- Oggetto e contesto decisionale del Processo Partecipativo

- Oggetto

L’oggetto del progetto partecipativo è contribuire al nuovo Piano Strutturale condividendo con la città una visione dei valori che ne costituiscono l’identità, riflettere su come tutelarli, individuando criticità ed obiettivi, elaborando linee guide per una mobilità sostenibile, formulando proposte progettuali sulla viabilità della Darsena per razionalizzare i flussi di traffico, evitare il consumo di suolo e di aree verdi.

Aree verdi che offrono servizi ecosistemici in termini di benessere sociale, economico ed ambientale. Alcune delle quali hanno un notevole pregio naturalistico sia a livello locale che globale. Il quartiere della Darsena di Viareggio confina con il Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli dove insistono aree protette a livello Europeo per la presenza di habitat di vitale importanza per la conservazione della biodiversità e la tutela di molti uccelli migratori

- Contesto decisionale del Processo Partecipativo

Viareggio è uno dei Comuni della Versilia. Confina con i Comuni di Camaiore, Massarosa e Vecchiano (PI). Dopo Lucca, è il territorio con più abitanti della Provincia (62.343) e con la più alta densità di abitanti: 1.959,4 ab/kmq. In Toscana è il terzo dopo Firenze e Prato che hanno però una superficie nettamente superiore.

| Comune | Popolazione ab. residenti | Superficie (Kmq) | Densità (ab/Kmq) |
| --- | --- | --- | --- |
| Firenze | 382.258 | 102,32 | 3.736 |
| Prato | 192.469 | 97,35 | 1.977 |
| Viareggio | 62.467 | 32,42 | 1959,4 |

La presenza del Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli ha impedito l’urbanizzazione dell’intero territorio salvaguardando la Pineta di Levante,  la Macchia Lucchese, l’area palustre del Lago di Massaciuccoli che, insieme alla Pineta di Ponente, rappresentano i polmoni verdi dei centri abitati di Viareggio e di Torre del Lago, oltre a costituire elementi fondamentali per l’attività turistica legata:

- al Carnevale, nato nel 1873,

- al Festival Puccini attivo dal 1930,

- al mare

Il Comune si affaccia sul Mar Ligure. Ha 10 km di spiaggia sabbiosa di cui 6 gestiti dagli stabilimenti balneari e 4 di spiaggia libera (situata nel Parco Naturale Regionale MSRM).

Il territorio comunale e suddiviso in 4 circosrizioni/quartieri:

- Circoscrizione nº 1, Torre del Lago Puccini: coincide con il territorio della frazione di Torre del Lago Puccini.

- Circoscrizione nº 2, Centro - Marco Polo: quartieri dal Canale Burlamacca alla Fossa dell'Abate, limite settentrionale della città: centro storico, centro attuale, Marco Polo.

- Circoscrizione nº 3, Darsena - ex Campo d'Aviazione: quartieri dal Canale Burlamacca a Torre del Lago Puccini (Darsena, ex Campo d'Aviazione, porto e Marina di Levante).

- Circoscrizione nº 4: Viareggio Nuova (i quartieri a est della ferrovia:Varignano, Migliarina, Quartiere Italia e Terminetto.

L’economia è basata sul turismo balneare, la cantieristica navale, la floricoltura, la pesca ed il Carnevale.  Oggi attraversa una situazione di crisi che ha interessato anche il Comune, con l’accumulo di un maxi debito di 90 milioni di euro che, nel 2014, ha portato alla dichiarazione dello stato di dissesto finanziario e la nomina di un Commissario Prefettizio. Una situazione di dissesto è stata chiusa nel 2018.

- Obiettivi di progetto e risultati al momento ottenuti

- Obiettivi di Progetto

- promuovere la partecipazione e l’informazione trasparente dei cittadini sui temi che riguardano il governo del territorio

- sviluppare strategie a medio e lungo termine,

- approfondire le conoscenze dell’Ambiente in cui si vive per costruire consapevolezza sulla necessità che le politiche ambientali  debbano essere parte fondante ed integrante di quelle economiche e sociali,

- organizzare e partecipare a eventi pubblici per divulgare le informazioni sulle criticità del Territorio, raccogliere e condividere contributi da soggetti diversi, ponendo attenzione a coinvolgere nel dialogo chi normalmente non partecipa,

- Ponderare quale sia l’importanza della tutela delle risorse: Suolo, Acqua, Aria, le Aree Verdi, individuando le criticità che le minacciano, riducendo la produzione di rifiuti e l’inquinamento,

- determinare gli elementi che rappresentano un  valore per la “Comunità” proteggendo l’identità culturale, disegnando una mappa di comunità

- individuare gli obiettivi di tutela per conservare l’identità del territorio

- elaborare insieme indicazioni per sviluppare una mobilità sostenibile,

- realizzare un documento di contributi condivisi  da proporre all’Amministrazione per partecipare alla stesura dei Documenti del Piano Strutturale, dove formulare proposte per il tracciato dell’asse di penetrazione contestualizzate nell’ottica di una gestione sostenibile del sistema territorio,

- diffondere  “Buone Pratiche” ossia attività che usano le risorse senza distruggerle,

- usare gli strumenti del web per creare una community capace di promuovere partecipazione e attivare azioni sinergiche con altri progetti sviluppati nel Territorio,

- promuovere i 10 Presidi della “Carta di Firenze” (Euromeeting di Firenze, 17 novembre 2007/ Rete NecsTour)

- risultati al momento ottenuti

Finora il progetto è stato presentato tramite: stampa, l’invio di email ai potenziali portatori d’interesse. E’ stata aperta una pagina ed un gruppo facebook (Pagina: https://www.facebook.com/pages/category/Society---Culture-Website/Tutti-uniti-per-la-Pineta-e-una-Viareggio-migliore-198189867748187/

Gruppo: https://www.facebook.com/groups/1085608428292128/).

E’ stata aperta la pagina riguardante il progetto su Open Toscana (http://open.toscana.it/web/tutti-uniti-per-la-pineta-e-una-viareggio-migliore/home). E’ stato diffuso un questionario per raccogliere i primi contributi sui Valori che costituiscono l’Identità di Viareggio (in allegato) da tutelare e le criticità che li minacciano. Quanto raccolto è servito per la stesura di un’analisi SWOT e sarà pubblicato a breve sia su facebook che su Open Toscana

- Durata del Progetto

Il Progetto ha avuto inizio il 14 giugno 2019 e la sua conclusione era prevista per il 14 dicembre. Purtroppo il periodo estivo con l’attività turistica ha causato:

- rallentamenti nella raccolta dei documenti e dei contributi,

- ritardi nella preparazione del materiale da pubblicare,

- difficoltà nell’organizzazione degli incontri nei quartieri.

Inoltre la documentazione inerente al Quadro Conoscitivo ha richiesto più tempo del previsto.

Questi motivi hanno indotto a considerare l’opzione di presentare, all’Autorità, una richiesta di prorogare di 1 mese che sposti la data di scadenza al 14 gennaio.

- Fasi del progetto ed attività finora realizzate

Per realizzare le finalità e gli obiettivi di progetto, questo è stato articolato in 6 fasi di lavoro: iniziale, di comunicazione, di preparazione agli incontri partecipativi, di realizzazione degli incontri partecipativi, finale, di controllo e monitoraggio.

Al momento per i motivi indicati è stata attivata la fase di comunicazione (fase trasversale) ed è in gran parte sviluppata la fase iniziale. In particolare,  è stato costituito un Gruppo di Progetto. Si sta procedendo a pianificare il lavoro da svolgere per quanto riguarda l’organizzazione degli incontri nei 4 quartieri del territorio comunale. E’ stata elaborata un primo elenco dei portatori d’interesse a cui è stato inviato abstract del progetto (in allegato). Si è attivata la pagina ed il gruppo facebook. Si è attivata una pagina dedicata al progetto su OPEN TOSCANA. E’ stata reperita gran parte della documentazione riguardo i documenti di pianificazione elaborati in questi anni dall’Amministrazione, necessaria per la preparazione di schede tematiche da usare come base informativa per gli incontri partecipativi. Con i contributi finora raccolti si è iniziato ad elaborare una bozza della Mappa di Comunità che insieme alle schede tematiche sarà presentata nella fase partecipativa vera e propria per integrazioni e modifiche.

Si sono richiesti al Consiglio Comunale i nomi dei Consiglieri che dovranno far parte del Comitato di Garanzia.  Si è spedito invito ad aderire alle Scuole del Comune.

Sono da svolgere ancora:

- la fase di preparazione agli incontri partecipativi:

- avvio del lavoro nelle scuole,

- attuazione delle interviste presso i rappresentanti di categorie ed Associazioni,

- realizzazione delle passeggiate partecipative e degli incontri nei quartieri/circoscrizioni,

- nomina e attivazione del Comitato di Garanzia,

- la fase di realizzazione degli Incontri Partecipativi che prevede l’organizzazione di 2 incontri partecipativi. Il primo riguarderà la stesura definitiva della Mappa di Comunità con individuazione di obiettivi di tutela e criticità da superare. Il secondo riguarderà l’individuazione di linee guida di mobilità dolce e l’elaborazione di proposte sul tracciato dell’Asse di Penetrazione / “via del Mare”.

Nella fase finale  si procederà alla redazione del documento di finale da consegnare all’Amministrazione. Si nominerà il Comitato di Monitoraggio.

La fase Controllo e Monitoraggio (fase trasversale) sarà svolta dal Comitato di Garanzia durante il processo partecipativo e dal Comitato di Monitoraggio nei mesi successivi alla sua conclusione per verificarne gli esiti.

- Metodologia

Nel lavoro finora sviluppato si segue quando indicato nel Progetto presentato ponendo cura:

- alla promozione di una visione sostenibile e di sistema del territorio in cui si vive

- alla valorizzazione dell’ascolto e del dialogo ponendo in rilievo a quanto emerso negli incontri partecipativi e negli eventi finora realizzati e ricorrendo al supporto di facilitatori

Altrettanta cura si provvederà a porre:

- alla divulgazione dei documenti

- alla pubblicizzazione del processo partecipativo

Nella compilazione dei documenti finora prodotti si è posto attenzione alla semplicità del linguaggio, ad una sintesi chiara dei contenuti, alla gestione della loro diffusione attraverso i diversi canali d’informazione non solo quelli realizzati allo scopo.

Durante gli incontri partecipativi per favorire la partecipazione di tutti al lavoro da svolgere si farà ricorso al supporto di facilitatori come anche negli incontri di Quartiere.

- Ostacoli superati e questioni aperte

Al momento gli ostacoli incontrati sono stati:

- il rallentamento dovuto al periodo estivo

- la mole di documentazione  da esaminare per L’elaborazione delle schede tematiche del Quadro Conoscitivo

- difficoltà di comunicazione con l’Amministrazione

Il primo punto pensiamo sia recuperabile prorogando il progetto di 1 mese.

- Impatti e Sostenibiltà futura del Progetto

Gli impatti che si cerca di perseguire nel progetto sono quelli indicati alla sua presentazione:

- promuovere formazione alla Partecipazione

- conseguire consapevolezza e sensibilità dell’Ambiente in cui si vive,

- acquisire una visione sistemica del proprio territorio,

- fare crescere senso civico e  partecipazione attiva alla sua gestione

- favorire attività sostenibili capaci di valorizzare senza distruggere le risorse che il territorio offre.

- integrare le valutazione degli Enti con un documento condiviso

La loro realizzazione è importante per porre un limite al consumo di territorio e sviluppare partecipazione, condivisione, azioni di rete in un momento in cui questi valori attraversano un periodo di crisi. La sostenibilità futura del progetto dipende da quanto si riuscirà ad incidere sullo spirito delle persone entrando nell’ottica “ di chi fa bene per gli altri (Uomini, Animali Piante)fa bene anche per se’”

- Partecipanti e loro grado di soddisfazione

E’ stato elaborato un primo elenco di Portatori d’interesse e di potenziali Partecipanti che nel tempo si conta di ampliare. Sono state contattate le scuole. contattati per Al momento è difficile esprimere giudizi su grado di soddisfazione.

10.memoria del percorso Partecipativo

Il percorso è all’avvio, i documenti finora sviluppati sono stati pubblicati su face book ed Open Toscana.

- .Rendicontazione ed elenco dei giustificativi di spesa

Per la rendicontazione si allega tabella già presentata con il progetto alla richiesta di finanziamento ed  elenco dei giustificativi di spesa che finora sono stati minimi visto che non è stato pubblicato il materiale divulgativo e non sono stati ancora svolti gli incontri nei quartieri e gli eventi partecipativi.

12.Documentazione Allegata

Abstract inviato per e-mail alle Associazioni, alle Attività Produttive, alle Scuole, ai Giornali.

Questionario diffuso per email

Elenco dei Valori che costituiscono Identita’ del Comune di Viareggio

Bozza analisi swot

documenti sono visibili su Open Toscana e pagina e gruppo Facebook

Forte dei Marmi   14/ 09/2019

Il Presidente Jacopo Simonetta